## Тайминг
Тайминг
Была возможность посвящать тестовому заданию 1-2 часа в день.
Дата | Время | Задача | Результат
2023-03-07 | 1 час 15 минут | Установка нужной версии юнити. Скачивание и изучение плагинов необходимых в работе. Изучение ТЗ. | Готово
2023-03-09 | 1 час 30 минут | Создание сцены. Поиск ассетов | Готово
| 20 минут | Загрузка своих скриптов | Готово
| 1 час | Изучение и настройка шейдера пшеницы | Сомнительный
2023-03-10 | 10 минут | Создание репозитория в гите. | Готово
| 2 часа | Начало написания программы. Продумываение архитектуры. Разочарование отностильно того, что многое придется писать. | Готово
| 30 минут | Натройка анимации | Требует проверки
2023-03-13 | 1 час | Поиска и написание джойстика. | Готово
| 1 час | Попытка сонастроить джойстик и тот контроллер который у меня уже есть. | Не вышло
2023-03-14 | 40 минут | Настройка контроллера персонажа. Поиск глупой ошибки. | Готово
| 50 минут | Машиносостояние | Требует проверки
2023-03-15 | 2 часа | Обработка столкновений с пшеницей и амбаром | Готово
2023-03-17 | 1 час 30 минут | Косить пшеницу | Требует доработки
2023-03-18 | 1 час 30 минут | Косить пшеницу | Требует доработки
|  | Рост пшеницы | Требует доработки
2023-03-19 | 1 час | Косить пшеницу | Готово
|  | Рост пшеницы | Готово
Проверить коллайдер (не выключается)

## Задачи
| Задачи | Результат
1 | Версия юнити и плагины | Готово
2 | Ассеты и сцена | Готово
3 | Контроллер персонажа | Готово
4 | Срезание пшеницы | В процессе
5 | Заполнение контейнера
6 | Выгрузка блоков в ангар | часть
7 | Настройка UI
8 | Рост пшеницы
9 | Сделать красивое срезание
10 | Рефакторинг